令和４年１１月７日時点

「あいち防災フェスタ」参加者確認事項

１．目的

「あいち防災フェスタ」に出展し、日本赤十字社愛知県支部が取り組んでいる災害救護活動及び防災・減災活動を広く県民にPRする。

２．日時

令和４年１１月１３日（日）１０：００～１６：００（イベント時間）

３．場所

あいち健康の森公園

４．イベント概要

別添ちらしを参照

５．出展項目一覧

（１）車両展示

キッチンカー及び通信指令車の展示

（２）試作品の提供

キッチンカーでホットドック及びコーンスープをつくり、約１００名に対して配付

（３）防災教育資材の体験ブース

いえまですごろく・ぼうさいまちがいさがし「きけんはっけん」の体験

（４）ハートラちゃんの着ぐるみ出演

ハートラちゃんの着ぐるみを着て、ブース周りでPR

（５）こども救護服コーナー

こども救護服の試着をして、ハートラちゃんの着ぐるみや、通信指令車等で写真撮影

（６）救援物資・救護資材等の展示

支部事務局で備蓄している救援物資や救護資材等を展示

６．参加者一覧

（１）ボランティア

①災害救護奉仕団　８名

野牧委員長、勢柄副委員長、松岡副委員長、河津団員、

田村団員、奥家団員、石原団員、蛯名団員

②愛知青年奉仕団　１名

③学生奉仕団　７名

豊田看護大学　６名

南山大学　　　１名

（２）職員

清水調整監、

救護・事業推進課　稲垣主事

社会活動推進課　　清水係長　安部主事

青少年赤十字課　　大野主事

エアテント内で各啓発を実施

通信指令車

キッチンカー

第１駐車場

７．会場レイアウト

８．タイムスケジュール

０８：３０　　スタッフ集合

０８：４５　　各エリアで準備開始

１０：００　　イベント　開始

キッチンカー試作品　整理券配布

１１：３０　　キッチンカー試作品　配付開始

１３：３０　　キッチンカー試作品　配付終了

１６：００　　イベント　終了

１６：１０　　片付け開始

１７：００　　撤収・解散

９．集合時間

現地集合…　８：３０に第一駐車場で集合

支部集合…　７：３０に支部集合　７：４５に支部出発

１０．役割分担（案）…当日変更があるかもしれません。

（１）車両展示　…　災害救護奉仕団１名（他と兼務）＋職員１名（他と兼務）

（２）試作品の提供　…　災害救護奉仕団５名＋職員２名

（３）防災教育資材の体験ブース　…　青年奉仕団６名＋職員１名

（４）ハートラちゃんの着ぐるみ出演　…　青年奉仕団２名

（５）こども救護服コーナー　…災害救護奉仕団１名（他と兼務）＋職員１名（他

（６）救援物資・救護資材等の展示　…災害救護奉仕団１名（他と兼務）

１１．当日服装

（１）ボランティア

①災害救護奉仕団

動きやすい服装＋指定の帽子とベスト

②青年奉仕団＋学生奉仕団

動きやすい服装（ベスト等は支部で準備します。）

（２）職員

救護服。（スニーカー可）＋ヘルメット。

※当日の気温にあわせた適切な服装をお願いします。

１２．当日持参品

別表参照

１３．当日連絡先

清水係長　090-3611-3583

稲垣主事　090-3280-6484

大野主事

１４．雨天時の対応

規模を縮小して、実施します。なお、土曜日の午前中に判断可能な場合は、判断します。